## Plan1
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GLOBAL | [6 empty] | nº 01
Município: TIGRINHOS - SC
Projeto : QUADRA DE VOLEI DE AREIA
| Discriminação | Valores | Peso | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
|  |  | % | R$ | Peso % | R$ | Peso% | R$ | Peso %
1.0 | LOCAÇÃO/ESCAVAÇÃO | 10514.58 | 12.31% | 10514.58 | 12.31%
3.0 | CERCAMENTO E BASE | 59651.61 | 69.81% |  |  | 59651.61 | 69.81%
4.0 | COMPLEMENTO DE OBRA | 15282.89 | 17.89% |  |  | 15282.89 | 17.88%
| Simples |  |  | 10514.58 | 12.31% | 74934.5 | 87.69% | 0 | 0%
|  | 85449.08 | 100%
| Acumulado |  |  | 10514.58 | 12.31% | 85449.08 | 100% | 85449.08 | 100%
TIGRINHOS(SC), 01 de FEVEREIRO de 2022.
_________________________________________
Deyse Kátia Ferreira Pasqualotto
Arquiteta e Urbanista - CAU/REG.NAC.: A59370-2
Prefeitura Municipal de Tigrinhos