## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIGRINHOS
LOCAL: | RUA VALDEMAR STIELER, Nº 42
ÁREA: | 217,45m²
MUNICÍPIO: | TIGRINHOS / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 6702.33 | 1.172% | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011722 | 0.011722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA - ABRIGO DE MATERIAIS | 2622.12 | 0.4586% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004586 | 0.004586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PISO GERAL | 66998.65 | 11.72% |  | 0 | 40 | 40 | 30 | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 | 15 | 85 | 15 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0.046872 | 0.046872 | 0.035154 | 0.082025 | 0 | 0.082025 | 0 | 0.082025 | 0 | 0.082025 | 0 | 0.082025 | 0.017577 | 0.099602 | 0.017577 | 0.11718 | 0 | 0
4 | ACESSIBILIDADE INTERNA e EXTERNA | 9192.62 | 1.608% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016078 | 0.016078
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5980.96 | 1.046% |  | 0 | 80 | 80 |  | 80 | 20 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.0083684 | 0.0083684 | 0 | 0.0083684 | 0.0020921 | 0.010461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ALVENARIA / VERGAS e CONTRA VERGAS | 45131 | 7.893% |  | 0 | 10 | 10 | 30 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.0078933 | 0.0078933 | 0.02368 | 0.031573 | 0.02368 | 0.055253 | 0.02368 | 0.078933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | GRANITO | 3251.18 | 0.5686% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056862 | 0.0056862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | REVESTIMENTO e PINTURA DAS PAREDES | 50754.55 | 8.877% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022192 | 0.022192 | 0.022192 | 0.044384 | 0.022192 | 0.066576 | 0.022192 | 0.088768 | 0 | 0
10 | ESQUADRIAS e PINTURA DAS PORTAS | 30837.8 | 5.393% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026967 | 0.026967 | 0.026967 | 0.053934 | 0 | 0
11 | TELHAMENTO / ESTRUTURA / CAPTAÇÃO DAS ÁGUS PLUVIAIS | 103878.58 | 18.17% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 35 | 50 | 35 | 85 | 15 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027252 | 0.027252 | 0.063588 | 0.09084 | 0.063588 | 0.15443 | 0.027252 | 0.18168 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 9661.72 | 1.69% |  | 0 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 15 | 25 | 15 | 40 | 15 | 55 |  | 55 | 45 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0.0016898 | 0.0016898 | 0 | 0.0016898 | 0 | 0.0016898 | 0.0025347 | 0.0042245 | 0.0025347 | 0.0067592 | 0.0025347 | 0.009294 | 0 | 0.009294 | 0.0076041 | 0.016898 | 0 | 0
13 | ESTRUTURAL | 113068.17 | 19.78% | 20 | 20 | 20 | 40 | 15 | 55 | 40 | 95 | 5 | 100 |  | 0 | [8 empty] | 0.039551 | 0.039551 | 0.039551 | 0.079101 | 0.029663 | 0.10876 | 0.079101 | 0.18787 | 0.0098877 | 0.19775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 118164.42 | 20.67% |  | 0 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 15 | 25 | 15 | 40 | 15 | 55 | 15 | 70 | 25 | 95 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0.020667 | 0.020667 | 0 | 0.020667 | 0 | 0.020667 | 0.031 | 0.051667 | 0.031 | 0.082667 | 0.031 | 0.11367 | 0.031 | 0.14467 | 0.051667 | 0.19633 | 0.010333 | 0.20667
15 | PREPARO FINAL DO TERRENO E CERCAMENTO LATERAL | 5022.01 | 0.8783% | [18 empty] | 100 | 100 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0087834
16 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 497.8 | 0.08706% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087064 | 0.00087064
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 571763.91 | 100% | 5.5859 |  | 12.504 |  | 8.8497 |  | 10.4873 |  | 10.0041 |  | 11.9315 |  | 11.9315 |  | 12.4988 |  | 12.6007 |  | 3.6065 |  | 0.055859 | 0.055859 | 0.12504 | 0.16459 | 0.088497 | 0.25309 | 0.10487 | 0.35796 | 0.10004 | 0.44754 | 0.11932 | 0.28448 | 0.11932 | 0.4038 | 0.12499 | 0.52879 | 0.12601 | 0.47311 | 0.036065 | 0.22361
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 31938.084 |  | 71493.576 |  | 50599.1205 |  | 59962.76 |  | 57199.5965 |  | 68220.0615 |  | 68220.0615 |  | 71463.785 |  | 72046.214 |  | 20620.651 |  | 5.5859 | 5.5859 | 12.504 | 16.4591 | 8.8497 | 25.3088 | 10.4873 | 35.7961 | 10.0041 | 44.7541 | 11.9315 | 28.4484 | 11.9315 | 40.3799 | 12.4988 | 52.8787 | 12.6007 | 47.3113 | 3.6065 | 22.3615
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 5.5859 |  | 18.0899 |  | 26.9396 |  | 37.4269 |  | 47.431 |  | 59.3625 |  | 71.294 |  | 83.7928 |  | 96.3935 |  | 100
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 31938.084 |  | 103431.66 |  | 154030.7805 |  | 213993.5405 |  | 271193.137 |  | 339413.1985 |  | 407633.26 |  | 479097.045 |  | 551143.259 |  | 571763.91
Tigrinhos (SC), fevereiro de 2022.
________________________________________
Guilherme Fior
Engenheiro Civil – CREA/SC 163.749-0