## Relação Ruas
RELAÇÃO
Município : TIGRINHOS - SC
Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, sinalização e calçamento
Local : LINHA TIGRE - Trecho I e II
Área: 2.841,45 m²
N.º | Nome da Rua | Área (m²) | R$ (total)
1 | Linha Tigre - Trecho I | 1416.45 | 117361.74
2 | Linha Tigre - Trecho II | 1425 | 120222.93
Total Geral................................... |  | 2841.45 | 237584.67
Maravilha (SC), 27 de janeiro de 2023.
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## GLOBAL
ORÇAMENTO GLOBAL
Município : TIGRINHOS - SC
Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, sinalização e calçamento
Local : LINHA TIGRE - Trecho I e II
Área: 2.841,45 m² | [6 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa Obra
1.1 | 4813 I. | 400 | Placa de Obra (para construção civil) em chapa galvanizada "N. 22", Adesivada de 2,0 x 1,125 m | 3 | m² | 496 | 1488
1.2 | 4513 I. | 5.72 | Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta | 9 | m | 7.09 | 63.81
Locação da Obra
1.3 | 99064 S. | 0.4 | Locação de Pavimentação | 487.5 | m | 0.5 | 243.75
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1795.56
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 96385 S | 10.2 | Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - Exclusive solo, escavação, carga e transporte | 27.44 | m³ | 12.65 | 347.12
2.2 | 101124 S. | 14.35 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³) | 108.92 | m³ | 17.79 | 1937.69
2.3 | 101129 S. | 18.52 | Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³) | 46.68 | m³ | 22.96 | 1071.77
|  |  | Total do item......................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3356.58
3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
3.1 | 90091 S. | 5.81 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência | 178.73 | m³ | 7.2 | 1286.86
3.3 | 93367 S. | 20.05 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da Caçamba: 0,8 m³/potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência | 25.32 | m³ | 24.86 | 629.46
Tubulação (material e mão de obra)
3.4 | 37451 I. | 49.65 | Tubo de Concreto Simples, para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho e femea, Diâmetro nominal de 400 mm | 15 | m | 61.57 | 923.55
3.5 | 92809 S. | 45.26 | Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro 400 mm, Junta rigida, instalado em local com baixo nível de interferências (não Inclui Fornecimento) | 15 | m | 56.12 | 841.8
3.6 | 37453 I. | 74.89 | Tubo de Concreto Simples, para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho e femea, Diâmetro nominal de 600 mm | 8 | m | 92.86 | 742.88
3.7 | 92811 S. | 72.16 | Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 8 | m | 89.48 | 715.84
3.8 | 7750 I. | 349.41 | Tubo de Concreto Armado para Águas Pluviais, classe PA - 1, com encaixe macho e femea, diâmetro nominal de 800 mm | 8 | m | 433.27 | 3466.16
3.9 | 92813 S. | 97.42 | Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 8 | m | 120.8 | 966.4
Remoção de Tubulação
3.12 | 1600404 D. | 10.46 | Remoção de tubos de concreto com diâmetros de 0,40 a 1,00 m em valas e bueiros | 33 | m | 12.97 | 428.01
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 10000.96
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
Regularização
4.1 | 100576 S. | 2.16 | Regularização e Compactação de Subleito de solo, predominantemente argiloso | 3554.25 | m² | 2.68 | 9525.39
Calçamento
4.2 | 78785 CH | 44.47 | Execução de pavimento em pedras poliedricas, incluso colchão e rejuntamento com pó de pedra | 2841.45 | m² | 55.14 | 156677.55
Transporte Materiais Calçamento
4.3 | 95875 S. | 2.29 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Transporte Pedra Calçamento) | 10655.44 | m³xkm | 2.84 | 30261.45
4.4 | 95875 S. | 2.29 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte) | 8530.04 | m³xkm | 2.84 | 24225.31
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 220689.7 | 77.67
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
5.1 | 101035 CH | 533.24 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto magro | 1 | Unid. | 661.22 | 661.22
5.2 | 101034 CH | 435.76 | Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto magro | 2 | Unid. | 540.34 | 1080.68
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1741.9
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ |  |  |  |  | 237584.7
Maravilha (SC), 27 de janeiro de 2023.
S = SINAPI (Composições)
I = SINAPI (Insumos)
CH = SINAPI (Regional Chapecó) |  |  |  | ________________________________
D = SICRO (Julho/2022) |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Novembro/2022 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Sendo cub referente mês de Janeiro/2022 = R$ 2.651,17
- O BDI considerado foi de 24%
Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA - GLOBAL
Município : TIGRINHOS - SC
Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, sinalização e calçamento
Local : LINHA TIGRE - Trecho I e II
Área: 2.841,45 m²
Discriminação |  | Valores | Peso | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês
|  | (R$) | % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1795.56 | 0.76% | 1795.56 | 0.76%
2.0 | TERRAPLENAGEM | 3356.58 | 1.41% | 1678.29 | 0.71% | 1678.29 | 0.71%
3.0 | DRENAGEM PLUVIAL | 10000.96 | 4.21% | 5000.48 | 2.1% | 2500.24 | 1.05% | 2500.24 | 1.05%
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 220689.7 | 92.89% | 55172.43 | 23.22% | 55172.43 | 23.22% | 55172.43 | 23.22% | 55172.43 | 23.22%
5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | 1741.9 | 0.73% | [6 empty] | 1741.9 | 0.73%
| Simples |  |  | 63646.76 | 26.79% | 59350.96 | 24.98% | 57672.67 | 24.27% | 56914.33 | 23.95%
|  | 237584.7 | 100%
| Acumulado |  |  | 63646.76 | 26.79% | 122997.72 | 51.77% | 180670.39 | 76.04% | 237584.7 | 100%
Maravilha (SC), 27 de janeiro de 2023.
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## I
ORÇAMENTO
Linha Tigre - Trecho I
Município : TIGRINHOS - SC
Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, sinalização e calçamento
Local : LINHA TIGRE - Trecho I
Área: 1.416,45 m² | [6 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa Obra
1.1 | 4813 I. | 400 | Placa de Obra (para construção civil) em chapa galvanizada "N. 22", Adesivada de 2,0 x 1,125 m | 3 | m² | 496 | 1488
1.2 | 4513 I. | 5.72 | Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta | 9 | m | 7.09 | 63.81
Locação da Obra
1.3 | 99064 S. | 0.4 | Locação de Pavimentação | 250 | m | 0.5 | 125
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1676.81
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 96385 S | 10.2 | Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - Exclusive solo, escavação, carga e transporte | 20.24 | m³ | 12.65 | 256.04
2.2 | 101124 S. | 14.35 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³) | 51.8 | m³ | 17.79 | 921.52
2.3 | 101129 S. | 18.52 | Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³) | 22.2 | m³ | 22.96 | 509.71
|  |  | Total do item......................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1687.27
3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
3.1 | 90091 S. | 5.81 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência | 84.71 | m³ | 7.2 | 609.91
3.3 | 93367 S. | 20.05 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da Caçamba: 0,8 m³/potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência | 9.92 | m³ | 24.86 | 246.61
Tubulação (material e mão de obra)
3.4 | 37451 I. | 49.65 | Tubo de Concreto Simples, para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho e femea, Diâmetro nominal de 400 mm | 5 | m | 61.57 | 307.85
3.5 | 92809 S. | 45.26 | Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro 400 mm, Junta rigida, instalado em local com baixo nível de interferências (não Inclui Fornecimento) | 5 | m | 56.12 | 280.6
3.6 | 37453 I. | 74.89 | Tubo de Concreto Simples, para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho e femea, Diâmetro nominal de 600 mm | 8 | m | 92.86 | 742.88
3.7 | 92811 S. | 72.16 | Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 8 | m | 89.48 | 715.84
3.8 | 7750 I. | 349.41 | Tubo de Concreto Armado para Águas Pluviais, classe PA - 1, com encaixe macho e femea, diâmetro nominal de 800 mm | 0 | m | 433.27 | 0
3.9 | 92813 S. | 97.42 | Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 0 | m | 120.8 | 0
Remoção de Tubulação
3.12 | 1600404 D. | 10.46 | Remoção de tubos de concreto com diâmetros de 0,40 a 1,00 m em valas e bueiros | 15 | m | 12.97 | 194.55
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3098.24
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
Regularização
4.1 | 100576 S. | 2.16 | Regularização e Compactação de Subleito de solo, predominantemente argiloso | 1654.25 | m² | 2.68 | 4433.39
Calçamento
4.2 | 78785 CH | 44.47 | Execução de pavimento em pedras poliedricas, incluso colchão e rejuntamento com pó de pedra | 1416.45 | m² | 55.14 | 78103.05
Transporte Materiais Calçamento
4.3 | 95875 S. | 2.29 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Transporte Pedra Calçamento) | 5311.69 | m³xkm | 2.84 | 15085.2
4.4 | 95875 S. | 2.29 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte) | 4252.19 | m³xkm | 2.84 | 12076.22
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 109697.86
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
5.1 | 101035 CH | 533.24 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto magro | 1 | Unid. | 661.22 | 661.22
5.2 | 101034 CH | 435.76 | Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto magro | 1 | Unid. | 540.34 | 540.34
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1201.56
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ |  |  |  |  | 117361.74
Maravilha (SC), 27 de janeiro de 2023.
S = SINAPI (Composições)
I = SINAPI (Insumos)
CH = SINAPI (Regional Chapecó) |  |  |  | ________________________________
D = SICRO (Julho/2022) |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Novembro/2022 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Sendo cub referente mês de Janeiro/2022 = R$ 2.651,17
- O BDI considerado foi de 24%
Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## II
ORÇAMENTO
Linha Tigre - Trecho II
Município : TIGRINHOS - SC
Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, sinalização e calçamento
Local : LINHA TIGRE - Trecho II
Área: 1.425,00 m² | [6 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa Obra
1.1 | 4813 I. | 400 | Placa de Obra (para construção civil) em chapa galvanizada "N. 22", Adesivada de 2,0 x 1,125 m | 0 | m² | 496 | 0
1.2 | 4513 I. | 5.72 | Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta | 0 | m | 7.09 | 0
Locação da Obra
1.3 | 99064 S. | 0.4 | Locação de Pavimentação | 237.5 | m | 0.5 | 118.75
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 118.75
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 96385 S | 10.2 | Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - Exclusive solo, escavação, carga e transporte | 7.2 | m³ | 12.65 | 91.08
2.2 | 101124 S. | 14.35 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³) | 57.12 | m³ | 17.79 | 1016.16
2.3 | 101129 S. | 18.52 | Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³) | 24.48 | m³ | 22.96 | 562.06
|  |  | Total do item......................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1669.3
3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
3.1 | 90091 S. | 5.81 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência | 94.02 | m³ | 7.2 | 676.94
3.3 | 93367 S. | 20.05 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da Caçamba: 0,8 m³/potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência | 15.4 | m³ | 24.86 | 382.84
Tubulação (material e mão de obra)
3.4 | 37451 I. | 49.65 | Tubo de Concreto Simples, para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho e femea, Diâmetro nominal de 400 mm | 10 | m | 61.57 | 615.7
3.5 | 92809 S. | 45.26 | Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro 400 mm, Junta rigida, instalado em local com baixo nível de interferências (não Inclui Fornecimento) | 10 | m | 56.12 | 561.2
3.6 | 37453 I. | 74.89 | Tubo de Concreto Simples, para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho e femea, Diâmetro nominal de 600 mm | 0 | m | 92.86 | 0
3.7 | 92811 S. | 72.16 | Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 0 | m | 89.48 | 0
3.8 | 7750 I. | 349.41 | Tubo de Concreto Armado para Águas Pluviais, classe PA - 1, com encaixe macho e femea, diâmetro nominal de 800 mm | 8 | m | 433.27 | 3466.16
3.9 | 92813 S. | 97.42 | Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 8 | m | 120.8 | 966.4
Remoção de Tubulação
3.12 | 1600404 D. | 10.46 | Remoção de tubos de concreto com diâmetros de 0,40 a 1,00 m em valas e bueiros | 18 | m | 12.97 | 233.46
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 6902.7
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
Regularização
4.1 | 100576 S. | 2.16 | Regularização e Compactação de Subleito de solo, predominantemente argiloso | 1900 | m² | 2.68 | 5092
Calçamento
4.2 | 78785 CH | 44.47 | Execução de pavimento em pedras poliedricas, incluso colchão e rejuntamento com pó de pedra | 1425 | m² | 55.14 | 78574.5
Transporte Materiais Calçamento
4.3 | 95875 S. | 2.29 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Transporte Pedra Calçamento) | 5343.75 | m³xkm | 2.84 | 15176.25
4.4 | 95875 S. | 2.29 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte) | 4277.85 | m³xkm | 2.84 | 12149.09
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 110991.84
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
5.1 | 101035 CH | 533.24 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto magro | 0 | Unid. | 661.22 | 0
5.2 | 101034 CH | 435.76 | Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto magro | 1 | Unid. | 540.34 | 540.34
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 540.34
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ |  |  |  |  | 120222.93
Maravilha (SC), 27 de janeiro de 2023.
S = SINAPI (Composições)
I = SINAPI (Insumos)
CH = SINAPI (Regional Chapecó) |  |  |  | ________________________________
D = SICRO (Julho/2022) |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Novembro/2022 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Sendo cub referente mês de Janeiro/2022 = R$ 2.651,17
- O BDI considerado foi de 24%
Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.