## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO LAR DE IDOSOS SAGRADO CORAÇÃO
LOCAL: | RUA ALVINO ERNESTO KLUGE, Nº 255, CENTRO, TIGRINHOS / SC
ÁREA TOTAL: | Existente: 645,25 m²; Ampliada: 60,05 m²; Total: 705,30 m²
MUNICÍPIO: | TIGRINHOS/SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
ORÇAMENTO
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 915 | 0.279% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.0027901 | 0.0027901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | REMOÇÕES E RELOCAÇÕES: | 31.56 | 0.009623% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.6234e-05 | 9.6234e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | LOCAÇÃO DE OBRA | 2677.94 | 0.8166% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.0081657 | 0.0081657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 2048.67 | 0.6247% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.0062469 | 0.0062469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | PISOS EM GERAL | 9977.75 | 3.042% |  | 0 | 80 | 80 | 20 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.02434 | 0.02434 | 0.0060849 | 0.030425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ALVENARIA / VERGAS E CONTRA VERGAS | 24638.86 | 7.513% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.037565 | 0.037565 | 0.037565 | 0.07513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | TELHAMENTO / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS | 15392.58 | 4.694% |  | 0 | 80 | 80 | 20 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.037549 | 0.037549 | 0.0093872 | 0.046936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | REVESTIMENTO DAS PAREDES | 23197.39 | 7.073% |  | 0 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.014147 | 0.014147 | 0.02122 | 0.035367 | 0.035367 | 0.070735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | FORRO | 7910.78 | 2.412% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024122 | 0.024122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | PEITORIL EM GRANITO | 1173.31 | 0.3578% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035777 | 0.0035777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | ESQUADRIAS | 18285.16 | 5.576% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027878 | 0.027878 | 0.027878 | 0.055756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 41924.68 | 12.78% | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.025568 | 0.025568 | 0.012784 | 0.038352 | 0.038352 | 0.076703 | 0.051136 | 0.12784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | PINTURA | 1785.94 | 0.5446% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054458 | 0.0054458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | ESTRUTURAL | 29206.79 | 8.906% | 60 | 60 | 40 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.053435 | 0.053435 | 0.035624 | 0.089059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 50260.12 | 15.33% | 10 | 10 | 30 | 40 | 60 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.015326 | 0.015326 | 0.045977 | 0.061302 | 0.091954 | 0.15326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 98.28 | 0.02997% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029968 | 0.00029968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | REMOÇÕES E RELOCAÇÕES: | 2193.41 | 0.6688% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.0066883 | 0.0066883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | PISOS EM GERAL | 62682.69 | 19.11% | 30 | 30 | 30 | 60 | 25 | 85 | 15 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.057341 | 0.057341 | 0.057341 | 0.11468 | 0.047784 | 0.16247 | 0.02867 | 0.19114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | ALVENARIA / VERGAS E CONTRA VERGAS | 276.26 | 0.08424% |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.00084239 | 0.00084239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | REVESTIMENTO DAS PAREDES | 120.56 | 0.03676% |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.00036762 | 0.00036762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESQUADRIAS | 5050.64 | 1.54% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077003 | 0.0077003 | 0.0077003 | 0.015401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | CORRIMÃOS | 10885.34 | 3.319% |  | 0 |  | 0 | 70 | 70 | 30 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023235 | 0.023235 | 0.0099577 | 0.033192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1505.18 | 0.459% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045897 | 0.0045897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | PINTURA | 14710.52 | 4.486% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044856 | 0.044856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | EXECUÇÃO DO PPCI | 901.33 | 0.2748% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027484 | 0.0027484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 98.28 | 0.02997% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029968 | 0.00029968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 327949.02 | 100% | 21.3222 |  | 26.6535 |  | 30.1294 |  | 21.8949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21322 | 0.21322 | 0.26654 | 0.45577 | 0.30129 | 0.59167 | 0.21895 | 0.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 69925.839 |  | 87410.019 |  | 98809.1595 |  | 71804.0025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.3222 | 21.3222 | 26.6535 | 45.577 | 30.1294 | 59.1665 | 21.8949 | 55.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 21.3222 |  | 47.9757 |  | 78.1051 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 69925.839 |  | 157335.858 |  | 256145.0175 |  | 327949.02 |  | 327949.02 |  | 327949.02 |  | 327949.02 |  | 327949.02 |  | 327949.02 |  | 327949.02
Tigrinhos/SC, agosto de 2024
________________________________________
RICARDO DE MARCO
Arquiteto e Urbanista – CAU/SC A 109.866-7
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)